УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного

учреждения образования

«Жлобинский районный центр

творчества детей и молодежи»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Л. Бантыш

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**Календарный план**

**реализации инновационного проекта**

**«Внедрение кластерной модели взаимодействия региональных учреждений образования разных типов для формирования инклюзивного образовательного пространства»**

**на 2023/2024 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Формы представления результатов инновационной деятельности |
| 1. | Заседание педагогического совета «Основные направления работы Жлобинского районного центра творчества в 2023/2024 учебном году. Реализация инновационного проекта – включение в практико-исследовательскую деятельность». Изучение справки о промежуточных результатах реализации инновационного проекта «Внедрение кластерной модели взаимодействия региональных учреждений образования разных типов для формирования инклюзивного образовательного пространства» | Август 2023 | Заместитель директора по УВР Прохоренко Т.И. | Выписка из протокола педсовета, приказ на основании решения педсовета |
| 2. | Издание приказа «Об организации инновационной деятельности в 2023/2024 учебном году» | Август 2023 | Директор Жлобинского районного центра творчества Бантыш М.Л. | Приказ |
| 3. | Внесение основных мероприятий инновационного проекта в план работы центра | Август2023 | Заместитель директора по УВР Прохоренко Т.И. | Годовой план |
| 4. | Определение функциональных обязанностей, ответственности и прав участников инновационной деятельности на период реализации инновационного проекта | Август 2023 | Администрация ЖРЦТДиМ | Инструкции |
| 5. | Оформление документов для осуществления инновационной деятельности (приказов, Положения о творческой группе, размещение информации на сайте ЖРЦТДиМ) | Август 2023 | Директор Жлобинского районного центра творчества М.Л.Бантыш, руководитель проекта, творческая группа | Локальные нормативные документы |
| 6. | Заседание участников регионального проекта по вопросам, регламентирующим инновационную деятельность | В течение 2023/2024 учебного года | Администрация ЖРЦТДиМ | Протокол, рекомендации, алгоритмы работы |
| 7. | Заседание творческой группы по разработке планов реализации Программы инновационной деятельности | Август 2023 | Заместитель директора по УВР Прохоренко Т.И., творческая группа | протокол |
| 8. | Участие в семинарах по реализации инновационного проекта, проводимых консультантами инновационного проекта | В течение 2023/2024 учебного года | Методист ЖРЦТДиМ Литош Е.В. | Справка об обучении, сертификат |
| 9. | Выявление профессиональных запросов педагогов;анкетирование родителей | В течение 2023/2024 учебного года  | Педагоги учреждений образования, родители –творческая группа ЦКРОиР | Обработка анкет, тестов, опросников |
| 10. | Корректировка календарного плана инновационной деятельности, встреча с консультантом(-ами) проекта | Сентябрь2023 | Заместитель директора по УВР Прохоренко Т.И. | Календарный план инновационной деятельности на 2023/2024 учебный год |
| 11. | Организация работы педагогов по выполнению программы и календарных планов инновационной деятельности | Сентябрь 2023 | Заместитель директора по УВР Прохоренко Т.И., педагогические работники – участники проекта | Рекомендации, памятки по ведению дневников педагогического исследования |
| 12. | Вовлечение детей с ОПФР в работу объединений по интересам | Сентябрь 2023 | Заместитель директора по УВР Прохоренко Т.И., педагогические работники – участники проекта | Список детей, посещающих объединения по интересам |
| 13. | Семинар – практикум по обмену опытом с другими учреждениями образования по теме инновационной деятельности | Октябрь 2023 | Заместитель директора по УВР Прохоренко Т.И., методист ЖРЦТДиМ Литош Е.В. | Методические и дидактические материалы |
| 14. | Сотрудничество со средствами массовой информации, учреждениями и организациями, входящими в кластерную модель по реализации инновационного проекта | В течение 2023/2024 учебного года | Администрация, педагогические работники – участники проекта | Планы совместной деятельности |
| 15. | Проведение инструктивно-методических совещаний, рефлексивных планёрок по вопросам инновационной деятельности | В течение 2023/2024 учебного года | Методист Литош Е.В., педагогические работники – участники проекта | Протоколы, рекомендации, алгоритмы работы |
| 16. | Размещение материалов инновационной деятельности на сайте центра в разделе «Инновационная деятельность» | В течение 2023/2024 учебного года | Заведующий отделением Кнышова Т.Н. | Сайт учреждения |
| 17. | Организация проведения мини-исследований участниками инновационной деятельности | В течение 2023/2024 учебного года | Методист Литош Е.В., педагогические работники – участники проекта | Методические и дидактические материалы, рекомендации педагогам по организации исследования, презентации |
| 18. | Участие в заседаниях РУМО учителей, работающих в классах интегрированного обучения и воспитания по проблемам создания и функционирования кластерной модели взаимодействия всех участников образовательного процесса, работающих с учащимися с ОПФР  | В течение 2023/2024 учебного года | Педагогические работники – участники проекта | Материалы заседаний |
| 19. | Консультации для педагогов по ведению документации по инновационной деятельности | Сентябрь-май | Заместитель директора по УВР Прохоренко Т.И., педагогические работники – участники проекта | Памятки, рекомендации, схемы ведения документации |
| 20. | Проведение районного конкурса «Раскрой свой мир – ты не один!» по формированию толерантного отношения к детям с ОПФР, обучению эффективному взаимодействию между педагогами, учащимися и родителями | Ноябрь 2023-Январь 2024 | Заместитель директора по основной деятельности ЦКРОиРАлексеенко Г.Ю., заместитель директора по УВР ЖРЦТДиМ Прохоренко Т.И., педагоги учреждений образования | Положение о конкурсе, приказ по итогам конкурса, фотоотчет, размещение работ на сайте учреждения |
| 21. | Проведение районного инклюзивного фестиваля «От сердца к сердцу» | Декабрь 2023 | Заместитель директора по основной деятельности ЦКРОиРАлексеенко Г.Ю., заместитель директора по УВР ЖРЦТДиМ Прохоренко Т.И., педагоги учреждений образования | Сценарий мероприятия, фотоотчет |
| 22. | Организация контроля за результатами проекта, отражёнными в педагогических дневниках | В течение 2023/2024 учебного года | Заместитель директора по УВР Прохоренко Т.И., педагогические работники – участники проекта | Анализ результатов |
| 23. | Организация и проведение консультаций для участников инновационного проекта | В течение 2023/2024 учебного года | Консультанты,участники проекта | График консультаций |
| 24. | Организация деятельности в рамках инновационного проекта (проведение открытых занятий, мастер-классов, круглых столов, воспитательных мероприятий, выставок) между участниками кластера для совершенствования профессиональных компетенций в работе с учащимися с ОПФР, организации преемственности  | В течение 2023/2024 учебного года | Администрация, педагоги – участники проекта | Материалы, фотоотчёт |
| 25. | Организация деятельности с родителями, законными представителями в рамках инновационного проекта (проведение родительских собраний, круглых столов, мероприятий, тренингов, выставок) по развитию толерантности, обучению эффективному взаимодействию между педагогами и родителями, родителями учащихся с ОПФР и нормально развивающимися учащимися | В течение 2023/2024 учебного года | Администрация, педагогические работники – участники проекта | Материалы, фотоотчёт |
| 26. | Организация постоянно действующего семинара по теме «Развитие творческих способностей обучающихся с ОПФР с помощью различных видов деятельности» | Октябрь, декабрь, март, май | Заведующий отделением Кнышова Т.Н., педагоги дополнительного образования | Методические рекомендации по работе с учащимися с ОПФР |
| 27. | Организация мероприятий с учащимися в рамках реализации инновационного проекта по формированию толерантного отношения к сверстникам с ОПФР (организация помощи на занятиях, совместные мероприятия, выставки, тренинги) | В течение 2023/2024 учебного года | Заместитель директора по УВР Прохоренко Т.И., педагогические работники – участники проекта | Конспекты занятий, сценарии мероприятий, выставок, фотоотчёт |
| 28. | Круглый стол с участием родителей учащихся с ОПФР старших классов Пиревичской средней школы «Опыт позитивного родительства» | февраль2024 | Администрация учреждений образования,творческая группа ЦКРОиР | План мероприятия, фотоотчёт |
| 29. | Неделя толерантности, приуроченная к Всемирному дню распространения информации об аутизме (написание статьи; размещение информации на сайте, в классных уголках; просмотр мультиков и социальных видеороликов на переменах в течении недели про детей с ОПФР; проведение акции «Подари частичку своего сердца») | С 18 по 22 марта 2024 | Заместитель директора по основной деятельности Г.Ю.Алексеенко, творческая группа ЦКРОиР, педагоги учреждений образования | Планы мероприятий, сценарий, видеоролики, печатные материалы, фотоотчёт |
| 30. | Вебинар «Организация внеурочной деятельности обучающихся с ОПФР в условиях инклюзивного дополнительного образования детей и молодежи» | Февраль 2024 | Заместитель директора по УВР Прохоренко Т.И. | Методические материалы, фотоматериалы, ссылка для подключения |
| 31. | Проведение открытых занятий педагогами с учащимися с ОПФР и их нормально развивающимися сверстниками в кластере | Март 2024 | Заместитель директора по УВР Прохоренко Т.И., педагогические работники – участники проекта | Конспекты, самоанализ |
| 32. | Онлайн-конкурс «Карусель талантов» для детей с ОПФР | Апрель 2024 | Заместитель директора по УВР Прохоренко Т.И., педагогические работники – участники проекта | Положение, приказ о результатах, фото-видео материалы |
| 33. | Проведение открытых мастер-классов, круглых столов педагогами по взаимодействию между всеми участниками образовательного процесса в работе с учащимися с ОПФР | Январь –май 2024 | Руководитель творческой группы | Конспекты, презентации |
| 34. | Совещание при директоре «О реализации инновационного проекта «Внедрение кластерной модели взаимодействия региональных учреждений образования разных типов для формирования инклюзивного образовательного пространства» | Март 2024 | Директор Бантыш М.Л. | Протокол, аналитико-диагностические материалы |
| 35. | Совещание при заместителе директора «О работе творческой группы по реализации инновационного проекта» | Апрель 2024 | Заместитель директора по УВР Прохоренко Т.И. | Протокол, аналитические материалы |
| 36. | Выявление профессиональных запросов педагогов;анкетирование родителей, учащихся | Апрель-май 2024 | Педагоги – участники проекта, творческая группа | Обработка анкет, тестов, опросников |
| 37. | Подготовка и написание справки о промежуточных результатах реализации инновационного проекта «Внедрение кластерной модели взаимодействия региональных учреждений образования разных типов для формирования инклюзивного образовательного пространства» | Апрель 2024 | Заместитель директора по УВР Прохоренко Т.И., руководитель творческой группы | Отчёт |
| 38. | Анализ результатов инновационной деятельности в соответствии с критериями и показателями её эффективности, фиксирование выводов и рекомендаций по совершенствованию деятельности, использованию результатов инновационной деятельности | Май 2024 | Заместитель директора по УВР Прохоренко Т.И. | Анализ |
| 39. | Заседание педагогического совета «Анализ деятельности ЖРЦТДиМ за 2023/2024 учебный год. Анализ результатов инновационной деятельности за текущий учебный год» | Май 2024 | Заместитель директора по УВР Прохоренко Т.И. | Справка, решение из протокола заседания педагогического совета по корректировке хода реализации проекта |
| 40. | Корректировка программы реализации проекта и составление плана реализации инновационного проекта на 2024/2025 учебный год | Май 2024 | Заместитель директора по УВР Прохоренко Т.И. | Календарный план |

Заместитель директора по УВР Т.И.Прохоренко