УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного

учреждения образования

«Жлобинский районный центр

творчества детей и молодежи «Эврика»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.М. Мельникова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**Календарный план**

**реализации инновационного проекта**

**«Внедрение кластерной модели взаимодействия региональных учреждений образования разных типов для формирования инклюзивного образовательного пространства»**

**на 2024/2025 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Формы представления результатов инновационной деятельности |
| 1. | Заседание педагогического совета «Основные направления работы Жлобинского районного центра творчества детей и молодежи «Эврика» в 2024/2025 учебном году. Реализация инновационного проекта – включение в практико-исследовательскую деятельность». Изучение справки о промежуточных результатах реализации инновационного проекта «Внедрение кластерной модели взаимодействия региональных учреждений образования разных типов для формирования инклюзивного образовательного пространства» | Август 2024 | Заместитель директора по УВР Щегель Ю.М. | Выписка из протокола педсовета, приказ на основании решения педсовета |
| 2. | Издание приказа «Об организации инновационной деятельности в 2024/2025 учебном году» | Август 2024 | Директор Жлобинского районного центра творчества Мельникова О.М. | Приказ |
| 3. | Внесение основных мероприятий инновационного проекта в план работы центра | Август2024 | Заместитель директора по УВР Щегель Ю.М. | Годовой план |
| 4. | Определение функциональных обязанностей, ответственности и прав участников инновационной деятельности на период реализации инновационного проекта | Август 2024 | Администрация центра творчества | Инструкции |
| 5. | Оформление документов для осуществления инновационной деятельности (приказов, размещение информации на сайте) | Август 2024 | Руководитель проекта, творческая группа | Локальные нормативные документы |
| 6. | Заседание участников регионального проекта по вопросам, регламентирующим инновационную деятельность | В течение 2024/2025 учебного года | Творческая группа | Протокол, рекомендации, алгоритмы работы |
| 7. | Заседание творческой группы по разработке планов реализации Программы инновационной деятельности | Август 2024 | Заместитель директора по УВР Щегель Ю.М., творческая группа | протокол |
| 8. | Участие в семинарах по реализации инновационного проекта, проводимых консультантами инновационного проекта | В течение 2024/2025 учебного года | Методист Прохоренко Т.И. | Справка об обучении, сертификат |
| 9. | Выявление профессиональных запросов педагогов;анкетирование родителей | В течение 2024/2025 учебного года  | Педагоги учреждений образования, родители –творческая группа ЦКРОиР | Обработка анкет, тестов, опросников |
| 10. | Корректировка календарного плана инновационной деятельности, встреча с консультантом(-ами) проекта | Сентябрь2024 | Методист Прохоренко Т.И. | Календарный план инновационной деятельности на 2024/2025 учебный год |
| 11. | Вовлечение детей с ОПФР в работу объединений по интересам | Сентябрь 2024 | Заместитель директора по УВР Щегель Ю.М., педагогические работники – участники проекта | Список детей, посещающих объединения по интересам |
| 12. | Семинар – практикум «Инклюзия в дополнительном образовании» | Октябрь 2024 | Методист Литош Е.В. | Методические и дидактические материалы |
| 13. | Сотрудничество со средствами массовой информации, учреждениями и организациями, входящими в кластерную модель по реализации инновационного проекта | В течение 2024/2025 учебного года | Администрация, педагогические работники – участники проекта | Планы совместной деятельности |
| 14. | Проведение инструктивно-методических совещаний, рефлексивных планёрок по вопросам инновационной деятельности | В течение 2024/2025 учебного года | Методист Литош Е.В., педагогические работники – участники проекта | Протоколы, рекомендации, алгоритмы работы |
| 15. | Размещение материалов инновационной деятельности на сайте центра в разделе «Инновационный проект» | В течение 2024/2025учебного года | Методист Прохоренко Т.И. | Сайт учреждения |
| 16. | Дистанционные курсы повышения квалификации «Инклюзивная образовательная среда: учет особых образовательных потребностей различных категорий обучающихся» | Октябрь-декабрь 2024 | Методист Литош Е.В. | Сертификат об обучении |
| 17. | Участие в районном конкурсе «Раскрой свой мир – ты не один!» по формированию толерантного отношения к детям с ОПФР, обучению эффективному взаимодействию между педагогами, учащимися и родителями | Ноябрь 2023-декабрь2024 | педагоги учреждений образования | фотоотчет, размещение работ на сайте учреждения |
| 18. | Организация контроля за результатами проекта, отражёнными в педагогических дневниках | В течение 2024/2025 учебного года | Заместитель директора по УВР, педагогические работники – участники проекта | Анализ результатов |
| 19. | Организация деятельности в рамках инновационного проекта (проведение открытых занятий, мастер-классов, круглых столов, воспитательных мероприятий, выставок) между участниками кластера для совершенствования профессиональных компетенций в работе с учащимися с ОПФР, организации преемственности  | В течение 2024/2025 учебного года | Администрация, педагоги – участники проекта | Материалы, фотоотчёт |
| 20. | Организация деятельности с родителями, законными представителями в рамках инновационного проекта (проведение родительских собраний, круглых столов, мероприятий, тренингов, выставок) по развитию толерантности, обучению эффективному взаимодействию между педагогами и родителями, родителями учащихся с ОПФР и нормально развивающимися учащимися | В течение 2024/2025 учебного года | Администрация, педагогические работники – участники проекта | Материалы, фотоотчёт |
| 21. | Организация мероприятий с учащимися в рамках реализации инновационного проекта по формированию толерантного отношения к сверстникам с ОПФР (организация помощи на занятиях, совместные мероприятия, выставки, тренинги) | В течение 2024/2025 учебного года | педагогические работники – участники проекта | Конспекты занятий, сценарии мероприятий, выставок, фотоотчёт |
| 22. | Неделя толерантности «Мы разные, но равные» | С 18 по 23 марта 2025 | Заместитель директора по основной деятельности Г.Ю.Алексеенко, творческая группа ЦКРОиР, педагоги учреждений образования | Планы мероприятий, сценарий, видеоролики, печатные материалы, фотоотчёт |
| 23. | Совещание при заместителе директора «О работе творческой группы по реализации инновационного проекта» | Март2025 | Заместитель директора по УВР  | Протокол, аналитические материалы |
| 24. | Подготовка и написание справки о промежуточных результатах реализации инновационного проекта «Внедрение кластерной модели взаимодействия региональных учреждений образования разных типов для формирования инклюзивного образовательного пространства» | Апрель 2025 | Заместитель директора по УВР, руководитель творческой группы | Отчёт |
| 25. | Анализ результатов инновационной деятельности в соответствии с критериями и показателями её эффективности, фиксирование выводов и рекомендаций по совершенствованию деятельности, использованию результатов инновационной деятельности | Май 2025 | Заместитель директора по УВР  | Анализ |
| 26. | Заседание педагогического совета «Анализ деятельности ЖРЦТДиМ «Эврика» за 2024/2025 учебный год. Анализ результатов инновационной деятельности» | Май 2025 | Заместитель директора по УВР  | Справка, решение из протокола заседания педагогического совета  |
| Мероприятия по взаимодействию в кластере |
| 1. | Семинар «Инновационная деятельность как условие формирования профессиональной компетентности педагога. Инклюзия в дополнительном образовании» | Октябрь2024 | Все участники инновационного проекта | План мероприятия, фотоотчёт |
| 2. | Обучающий семинар для родителей с элементами тренинга «Мир взрослого и мир ребенка» | Ноябрь 2024 | Все участники инновационного проекта | План мероприятия, фотоотчёт |
| 3. | Семинар-практикум для родителей «Обучение способам эффективной коммуникации»  | Январь 2025 | Все участники инновационного проекта | План мероприятия, фотоотчёт |
| 4. | Проведение Недели толерантности «Мы разные, но равные» | С 18 по 23 марта 2025 г | Все участники инновационного проекта | Планы мероприятий, сценарий, видеоролики, печатные материалы, фотоотчёт |

Заместитель директора по УВР Ю.М.Щегель