Министерство образования Республики Беларусь

Главное управление образования Гомельского облисполкома

Отдел образования Жлобинского районного исполнительного комитета

Государственное учреждение образования

«Жлобинский районный центр творчества детей и молодежи»

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Консультанты |  | Директор ГУО «Жлобинский районный центр творчества детей и молодежи» |
| Змушко Антонина Михайловна, |  | _________________ М.Л.Бантыш |
| заведующий кафедрой специальной и инклюзивной педагогики ГУО «Академия последипломного образования», кандидат педагогических наук, доцент _____________________ _____________________ |  | _________________ дата МП |
| +375(017)3267838, kaf-sip@academy.by |  |  |
| Лобанова Наталья Николаевна, заместитель директора по учебной работе государственного учреждения образования «Средняя школа № 19 г. Гомеля» _____________________ _____________________ +375(29)3340167, kalina-ln@yandex.ru |  |  |

СПРАВКА

о промежуточных результатах реализации инновационного проекта

«Внедрение кластерной модели взаимодействия

региональных учреждений образования разных типов для формирования инклюзивного образовательного пространства»

2022/2023 учебный год

Руководитель проекта Бантыш Маргарита Леонидовна, директор ГУО «Жлобинский районный центр творчества детей и молодежи» Контактные телефоны: 80233423561, +375296721013 Адрес учреждения образования: 247210 Гомельская область, г. Жлобин, ул. Шоссейная, 141 Е-mail: zhl.rctd@zhlobinedu.by

г. Жлобин, 2023

Учреждение образования: государственное учреждение образования «Жлобинский районный центр творчества детей и молодежи»

Полное название (тема) инновационного проекта: Внедрение кластерной модели взаимодействия региональных учреждений образования разных типов для формирования инклюзивного образовательного пространства.

Временные рамки 2022 – 2025

Руководитель проекта: Бантыш Маргарита Леонидовна, директор государственного учреждения образования «Жлобинский районный центр творчества детей и молодежи»

Консультант(ы) инновационного проекта:

Змушко Антонина Михайловна,

заведующий кафедрой специальной и инклюзивной педагогики ГУО «Академия последипломного образования», кандидат педагогических наук, доцент

+375(017)3267838, kaf-sip@academy.by

Лобанова Наталья Николаевна, заместитель директора по учебной работе государственного учреждения образования «Средняя школа № 19 г. Гомеля» +375(29)3340167, kalina-ln@yandex.ru

Количество участников (педагогов и учащихся отдельно):

- Объединение по интересам «Маленькие волшебники» - 12 чел. (7-9 лет)

- Объединение по интересам «Мукасолька» - 20 чел. (4-5 лет)

- Педагоги дополнительного образования, работающие в объединениях по интересам – 2 чел.

- педагогические работники государственного учреждения образования «Жлобинский районный центр творчества детей и молодежи» - 4 чел.

Состав участников реализации инновационного проекта:

Бантыш Маргарита Леонидовна – директор, образование высшее, вторая квалификационная категория, стаж в должности 20 лет, курсы 2020 АПО;

Прохоренко Татьяна Ивановна – заместитель директора по учебно-воспитательной рабте, образование высшее, вторая квалификационная категория, стаж в должности 3 года, курсы 2018 ГОИРО;

Литош Елена Васильевна, методист, образование высшее, высшая квалификационная категория, стаж в должности 22 года, курсы 2021 АПО;

Кнышова Татьяна Николаевна – заведующий отделением дополнительного образования, образование высшее, без квалификационной категории, стаж в должности 3 года;

Михальцова Ольга Александровна – педагог дополнительного образования, образование среднее специальное, вторая квалификационная категория, стаж в должности 5 лет, курсы 2020 ГОИРО.

Михаленко Валентина Михайловна – педагог дополнительного образования, образование высшее, вторая квалификационная категория, стаж  в должности 3 года, курсы 2020 ГОИРО.

Введение

Инклюзивное образование является одной из ведущих тенденций в образовании лиц с ОПФР в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов от 13.12.2006.

В стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года (одобрена протоколом заседания Президиума Совета Министров Республики Беларусь от 02.05.2017 №10) развитие инклюзивного образования обозначено одним из приоритетных направлений образования, в Концепции развития системы образования Республики Беларусь до 2030 года, утвержденной Министерством образования Республики Беларусь от 30.11.2021 №683, акцентировано внимание на  необходимости работы современного педагога с разными категориями детей и их родителями, в том числе с детьми-инвалидами и детьми с ОПФР.

В утвержденной новой редакции Кодекса Республики Беларусь об образовании понятие «инклюзивное образование» отсутствует. Новая редакция Кодекса вступила в действие с сентября 2022 года. В ней в качестве основных принципов реализации государственной политики в области образования определен в том числе «принцип инклюзии в образовании, обеспечивающей равный доступ к получению образования для всех обучающихся с учетом разнообразия особых индивидуальных образовательных потребностей и индивидуальных возможностей каждого обучающегося (одаренного, талантливого, обучающегося, индивидуальные потребности которого обусловлены его жизненной ситуацией, состоянием здоровья, иными обстоятельствами)».

Инклюзивное образование – обучение и воспитание, при котором обеспечивается наиболее полное включение в совместный образовательный процесс обучающихся с разными образовательными потребностями, в том числе лиц с особенностями психофизического развития, посредством создания условий с учетом индивидуальных потребностей, способностей, познавательных возможностей обучающихся.

Цели и задачи инновационной деятельности:

Цель инновационного проекта: формирование инклюзивного образовательного пространства посредством реализации кластерной модели взаимодействия региональных учреждений образования разных типов.

Достижение цели предполагает решение следующих задач:

внедрить кластерную модель взаимодействия региональных учреждений образования разных типов для формирования инклюзивного образовательного пространства;

совершенствовать знания и умения педагогов, работающих в условиях интеграции, направленные на повышение качества образовательного процесса обучающихся с ОПФР, обеспечение его непрерывности;

развивать процессы преемственности, взаимодействия между учреждениями образования разных типов по обеспечению единства подходов, форм, методов, приёмов, способов   деятельности  и т.д., направленных на развитие личности ребёнка, успешности его социализации, просвещение родителей, законных представителей, совершенствование профессионализма педагогов;

разработать локальные правовые документы, методические материалы, способствующие повышению эффективности педагогической деятельности в условиях интеграции, совершенствованию взаимодействия учреждений образования разных типов,  развитию компетенций  родителей, законных представителей обучающихся с ОПФР;

оценить эффективность использования кластерной модели взаимодействия региональных учреждений образования разных типов для формирования инклюзивного образовательного пространства.

Система управления реализацией инновационного проекта в учреждении образования

Государственное учреждение образования «Жлобинский районный центр творчества детей и молодежи» включен в инновационную деятельность по проекту «Внедрение кластерной модели взаимодействия региональных учреждений образования разных типов для формирования инклюзивного образовательного пространства» (2022 – 2025) с 01.09.2022 года. Необходимость включения центра творчества в проект назрела в связи с возрастающей численностью обучающихся с особенностями психо-физического развития.

В марте 2022 года была подана заявка на участие в инновационной деятельности по данной теме. Заявка была удовлетворена.

Вся инновационная деятельность в учреждении образования осуществлялась на основе приказов Министра образования Республики Беларусь «Об экспериментальной и инновационной деятельности» и  приказа отдела образования Жлобинского райисполкома «Об экспериментальной и инновационной деятельности» в текущем учебном году. На основании  данных  документов  для управления  и  координации  деятельности  по  реализации  проекта  приказом создана  инновационная  группа,  в которую вошло 6 педагогических  работников, работающих по следующим направлениям:

Бантыш Маргарита Леонидовна, директор – «Особенности организации образовательного процесса для детей с ОПФР в дополнительном образовании в условиях инклюзии»;

Прохоренко Татьяна Ивановна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе – «Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования при организации образовательного процесса с детьми с ОПФР средствами тренинговых технологий»;

Литош Елена Васильевна, методист – «Использование сервисов Web 2.0 в работе педагогов дополнительного образования на занятиях объединений по интересам с детьми с ОПФР»;

Кнышова Татьяна Николаевна, заведубщий отделением дополнительного образования – «Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования при организации образовательного процесса с детьми с ОПФР средствами тренинговых технологий»;

Михальцова Ольга Александровна, педагог дополнительного образования – «Развитие творческих способностей у детей с ОПФР на занятиях ИЗО средствами арт-педагогики»;

Михаленко Валентина Михайловна, педагог дополнительного образования – «Активизация познавательной деятельности у детей с ОПФР на занятиях объединений по интересам средствами декоративно-прикладного творчества».

Вопросы  функционирования  инновационного  процесса рассматривались  на  педагогическом  совете,  совещаниях  при  директоре, при заместителе директора.  Проведены инструктивно-методические  совещания  по  изучению  нормативных правовых  документов,  регулирующих  инновационный  процесс,  по способу  реализации  педагогической  деятельности  в  границах инновационного  проекта,  по  оформлению  дневников  педагогического исследования, выработаны локальные нормативные документы, создана на сайте учреждения вкладка «Инновационная деятельность».

Эффективность условий реализации инновационного проекта

Для качественной реализации  данного проекта в государственном учреждении  образования  «Жлобинский районный центр творчества детей и молодежи»  имеется достаточный  кадровый  потенциал:  5  педагогов (83,3%)  с  высшим образованием,  1 педагог (16,7%) с высшей  и 4 (66,7%) со второй квалификационными категориями.

Для  реализации  данного  проекта  в  Жлобинском районном центре творчества детей и молодежи имеются надлежащие условия, создана  достаточная материально-техническая база.

В течение года были созданы  условия  для  совершенствования  профессиональных компетенций  педагогов.  В  рамках  проекта  педагоги  приняли участие в  совещаниях и семинарах:

1. 20.09.2022  участие в обучающем вебинаре «Современный формат взаимодействия субъектов инновационного пространства на основе информационной платформы», который провела методист центра развития педагогических технологий Серко Ирина Леонидовна.

2. 13.10.2022 участие в конференции: Zoom «Инновационная деятельность». Конференцию проводили консультанты Лобанова Н.Н. и Змушко А.М.

3.  заседание участников регионального проекта, по вопросам регламентирующих инновационную деятельность (14.10.2022, 06.04.2023).

Сведения  об инновационном  процессе периодически размещаются  на  сайте  учреждения образования во вкладке «Инновационная деятельность» .

Сотрудничество с научными руководителями проекта Змушко А.М. и Лобоновой Н.Н. осуществлялось в виде: участия в инструктивно-методических совещаниях с участниками инновационного проекта; очных индивидуальных консультаций; дистанционно по телефону; в группе в Viber; посредством электронной почты.

Информационная поддержка  способствует  распространению инновационной  идеи,  наращиванию  информационного  образовательного пространства.

Выполнение программы и плана реализации инновационного проекта

Все мероприятия проходили в соответствии с программой реализации инновационного проекта «Внедрение кластерной модели взаимодействия региональных учреждений образования разных типов для формирования инклюзивного образовательного пространства» и календарным планом по реализации программы. Деятельность участников инновационного проекта осуществлялась в соответствии  с функциональными обязанностями.

Работа над реализацией инновационной деятельности состояла  из нескольких этапов:

На подготовительном  этапе  (январь–март 2022 г.), изучение нормативных правовых и инструктивно-методических материалов об инновационной деятельности в учреждениях образования Республики Беларусь; рассмотрение в коллективе идеи инновационного проекта, осмысление теории и практики предстоящей инновационной деятельности, выявление готовности к реализации проекта, к работе в режиме инновационной деятельности; определение механизмов, способствующих повышению мотивации всех участников проекта; определение критериев, показателей, методов сбора данных об эффективности функционирования проекта; разработка инновационного проекта; подача заявки на участие в инновационной деятельности; составление программы реализации на три года и календарного плана на первый год реализации проекта.

На проектировочном этапе (август-октябрь 2022г.) разработаны и подготовлены локальные нормативные документы; разработаны и согласованы в рамках кластера планы взаимодействия всех субъектов; проведены организационные заседания, распределены и утверждены обязанности всех участников проекта; создана творческая группа (микрогрупп) проекта, распределены функциональные обязанности участников инновационной деятельности; разработан план внедрения в практику работы учреждения образования кластерной модели взаимодействия региональных учреждений образования разных типов для формирования инклюзивного пространства; определены темы и цели инновационной деятельности каждого участника проекта, составлены ими индивидуальные планы инновационной деятельности.

На практическом этапе (ноябрь 2022-апрель 2023 г.): участие в районном конкурсе «Раскрой свой мир ты не один»; проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий с участием учащихся с ОПФР; участие в районном инклюзивном фестивале «От сердца к сердцу»; заседание участников постоянно действующего семинара по теме «Развитие творческих способностей обучающихся с ОПФР с помощью различных видов деятельности»; консультации для педагогов по ведению документации по инновационной деятельности; оформление педагогических дневников, материалов по осуществлению инновационной деятельности; организация контроля за результатами проекта, отраженными в педагогических дневниках; размещение материалов инновационной деятельности на сайте центра; размещение материалов инновационной деятельности в ИССИД; проведение мини-исследований участниками инновационной деятельности; вебинар «Организация внеурочной деятельности обучающихся с ОПФР в условиях инклюзивного дополнительного образования детей и молодежи»; участие в анкетировании «Я и инклюзивное образование».

Таким  образом,  разработанная  программа  по  реализации инновационного проекта  «Внедрение кластерной модели взаимодействия региональных учреждений образования разных типов для формирования инклюзивного образовательного пространства»  на 2022/2023 учебный  год выполнена.

Результаты инновационной деятельности

Реализация  инновационного  проекта  осуществлялась  в  соответствии  с  календарным планом инновационной деятельности учреждения образования на 2022/2023 учебный год, индивидуальными планами педагогов-новаторов, согласно выбранным темам исследования.

Бантыш М.Л., руководитель проекта, директор Жлобинского районного центра творчества детей и молодежи, и Прохоренко Т.И., координатор инновационного проекта, заместитель директора, на педагогическом совете центра творчества и совещании при директоре, совещании при заместителе директора рассматривали вопросы по изучению нормативных документов, планирования и организации методической работы с педагогами в условиях реализации инновационного проекта, ведения документации участниками инновационного проекта.

Литош Елена Васильевна, методист, подготовила методические и дидактические материалы по организации исследований, рекомендации по презентации опыта;

Кнышова Татьяна Николаевна, заведующий отделением дополнительного образования, подготовила методические рекомендации по работес учащимися с ОПФР; размещала материалы инновационной деятельности и информацию о проводимых мероприятиях на сайте учреждения, в социальных сетях;

Михальцова Ольга Александровна, педагог дополнительного образования, разработала планы-конспекты занятий по ИЗО с применением средств арт-педагогики для развития творческих способностей у детей с ОПФР;

Михаленко Валентина Михайловна, педагог дополнительного образования, разработала планы-конспекты занятий по ДПТ с целью активизации познавательной деятельности у детей с ОПФР средствами декоративно-прикладного творчества.

Были подведены промежуточные итоги. Согласно разработанным критериям, динамика результатов инновационной деятельности положительная, но полученные результаты не в полной мере соответствуют ожидаемым.

Демонстрация и трансляция инновационного опыта                               Участие в районном инклюзивном фестивале «От сердца к сердцу», районном конкурсе «Раскрой свой мир ты не один», организовывались выставки декоративно-прикладного творчества учащихся и педагогов центра творчества.

Заключение

В  учреждении  образования Жлобинский районный центр творчества детей и молодежи созданы  организационно-управленческие  и методические  условия  для  формирования,  обобщения  и  трансляции педагогического опыта участников инновационной деятельности. Об успешности реализации инновационной деятельности свидетельствует сформированность  первичного  инновационного  опыта,  который  был представлен  педагогами  на  заседаниях  методических объединений учреждения, педагогическом совете, совещании при директоре.

Опыт реализации инновационного проекта «Внедрение кластерной модели взаимодействия региональных учреждений образования разных типов для формирования инклюзивного образовательного пространства» в  учреждении  образования  в  2022/2023  учебном  году создал  условия  для  роста  педагогического  опыта и  формирования представлений об инклюзивном образовательном пространстве у участников инновационного проекта.

Исходя  из  результатов  промежуточного  анализа  реализации, считаем  целесообразным  продолжение  инновационной  деятельности  «Внедрение кластерной модели взаимодействия региональных учреждений образования разных типов для формирования инклюзивного образовательного пространства»

Рекомендации

Прохоренко Т.И., заместителю директора, предоставить справку о промежуточных результатах реализации инновационного проекта до 17.04.2023 г. в  Гомельский областной институт развития образования.